## 第一周
填写须知（请勿删除）： ！！！禁止修改或增加新的字段，否则会导致导入失败！！！ 1.必填项（组别、学生姓名、实训任务、项目名称、提保薪任务、保薪技能、提薪技能、工作量（人日）、文档产出物、代码产出物），如果是非开发类学院，代码产出物不用填写 其中： ①组别：按学生实际分组填写； ②学生名字：须为实训平台已存在的学生； ③实训任务：学生本人的任务不可重复出现；（比如学生A在每周里的工作任务如果有重复出现，计划将不能上传成功） ④项目名称：须为实训平台已存在的项目； ⑤提保薪任务：下拉选择“保薪”或“提薪”； ⑥保薪/提薪技能：如果是提薪任务，至少要有一个提薪技能；如果是保薪任务，至少有一个技能；行内如有多个技能需换行； ⑦工作量：≥0.5，且是0.5的整数倍； ⑧文档/代码产出物：文档产出物和代码产出物不能同时为空；须是可上传、可检查的产出物(如：项目需求文档、项目实现代码)，行内如有多个文档或代码文件需换行； （特别需要注意的是：若代码产出物为空，平台不会提供上传代码的地址，将导致学生不能上传代码）
组别 | 学生姓名 | 实训任务 | 项目名称 | 提保薪任务 | 保薪技能 | 提薪技能 | 工作量（人日） | 文档产出物 | 代码产出物
1 | 王凯龙 | eslint+prettier+配置githook | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于脚手架配置相关eslint、prettier规则，制定代码风格,通过editor.config在多人项目时确保编辑器配置统一 | 0.5 | 配置相关代码规则 | 配置相关代码规则
1 | 王凯龙 | gitLub/gitee/gitHub操作 | 宏烨找房 | 保薪 | git提交流程，git合并，git回退，git解决冲突 |  | 0.5 | git操作流程 | git操作流程
1 | 王凯龙 | 后台管理系统使用vuex进行状态管理，H5使用pinia进行状态管理 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 拆分业务模块，通过状态管理工具统一管理应用中的各个状态，h5使用pina代替vuex提升网站性能简化繁琐的状态管理流程，实现数据的持久化管理，autoprefixer postcss-pxtorem | 0.5 | vuex或pinia的使用 | vuex或pinia的使用
1 | 王凯龙 | vue3+TypeScript使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 使用Vue3全新的comPosition组合式风格进行项目开发、通过TypeScript校验各数据类参数，实现编译时提示不合法信息 | 0.5 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发、TypeScript类型的合理规范化使用 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发，TypeScript类型的合理规范化使用
1 | 王凯龙 | vue-router的使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 路由层级的构建与拆分+路由懒加载（webpackChunkName的使用） |  | 0.5 | 路由基础配置的使用 | 路由基础配置的使用
1 | 赵晓琪 | 全局配置、环境配置 | 宏烨找房 | 提薪 |  | ，区分开发环境、生产环境，配置proxy代理实现不同环境的编译、打包 | 0.5 | 全局配置的使用 | 全局配置的使用
1 | 赵晓琪 | axios请求拦截配置，api接口抽离 | 宏烨找房 | 保薪 | axios请求拦截配置（登录信息, toast提示，白名单配置）,axios响应拦截配置（数据简写，toast消失，错误码判断） |  | 0.5 | axios全局配置 | axios全局配置
1 | 赵晓琪 | 公共组件的封装使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 基于相同业务或者是类似页面，封装公共组件提升组件复用性、健壮性及可维护性 |  | 0.5 | 公共组件的封装 | 公共组件的封装
1 | 赵晓琪 | 蓝湖等设计软件的学习和应用 | 宏烨找房 | 保薪 | 了解蓝湖/figma等团队协作UI设计工具，梳理需求并能够绘制设计图 |  | 0.5 | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理 | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理
1 | 赵晓琪 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 对登陆进行防抖，路由拦截，动态添加路由，数据持久化 | 0.5 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化
1 | 申亚熔 | 管理端楼盘表格列表展示 +骨架屏 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） |  | 0.5 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理）
1 | 申亚熔 | 管理端楼盘列表添加 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传）
1 | 申亚熔 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 |  | 0.5 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值
1 | 申亚熔 | 管理端楼盘列表沙盘配置，动态配置，删除列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 |  | 0.5 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表
1 | 李文慧 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 0.5 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程）
1 | 李文慧 | 管理端客服模块（客服信息页面） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 0.5 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题
1 | 李文慧 | 管理端客服列表展示 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端客服列表展示（业务抽离） |  | 0.5 | 管理端客服列表展示（业务抽离） | 管理端客服列表展示（业务抽离）
1 | 李文慧 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 0.5 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用
2 | 班雨濛 | eslint+prettier+配置githook | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于脚手架配置相关eslint、prettier规则，制定代码风格,通过editor.config在多人项目时确保编辑器配置统一 | 0.5 | 配置相关代码规则 | 配置相关代码规则
2 | 班雨濛 | gitLub/gitee/gitHub操作 | 宏烨找房 | 保薪 | git提交流程，git合并，git回退，git解决冲突 |  | 0.5 | git操作流程 | git操作流程
2 | 柳达 | 后台管理系统使用vuex进行状态管理，H5使用pinia进行状态管理 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 拆分业务模块，通过状态管理工具统一管理应用中的各个状态，h5使用pina代替vuex提升网站性能简化繁琐的状态管理流程，实现数据的持久化管理，autoprefixer postcss-pxtorem | 0.5 | vuex或pinia的使用 | vuex或pinia的使用
2 | 董智玮 | vue3+TypeScript使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 使用Vue3全新的comPosition组合式风格进行项目开发、通过TypeScript校验各数据类参数，实现编译时提示不合法信息 | 0.5 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发、TypeScript类型的合理规范化使用 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发，TypeScript类型的合理规范化使用
2 | 班雨濛 | vue-router的使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 路由层级的构建与拆分+路由懒加载（webpackChunkName的使用） |  | 0.5 | 路由基础配置的使用 | 路由基础配置的使用
2 | 段建雄 | 全局配置、环境配置 | 宏烨找房 | 提薪 |  | ，区分开发环境、生产环境，配置proxy代理实现不同环境的编译、打包 | 0.5 | 全局配置的使用 | 全局配置的使用
2 | 董智玮 | axios请求拦截配置，api接口抽离 | 宏烨找房 | 保薪 | axios请求拦截配置（登录信息, toast提示，白名单配置）,axios响应拦截配置（数据简写，toast消失，错误码判断） |  | 0.5 | axios全局配置 | axios全局配置
2 | 段建雄 | 公共组件的封装使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 基于相同业务或者是类似页面，封装公共组件提升组件复用性、健壮性及可维护性 |  | 0.5 | 公共组件的封装 | 公共组件的封装
2 | 柳达 | 蓝湖等设计软件的学习和应用 | 宏烨找房 | 保薪 | 了解蓝湖/figma等团队协作UI设计工具，梳理需求并能够绘制设计图 |  |  | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理 | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理
2 | 柳达 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 对登陆进行防抖，路由拦截，动态添加路由，数据持久化 | 0.5 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化
2 | 董智玮 | 管理端楼盘表格列表展示 +骨架屏 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） |  | 0.5 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理）
2 | 段建雄 | 管理端楼盘列表添加 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传）
2 | 段建雄 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 |  | 0.5 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值
2 | 柳达 | 管理端楼盘列表沙盘配置，动态配置，删除列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 |  | 0.5 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表
2 | 董智玮 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 0.5 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程）
2 | 董智玮 | 管理端客服模块（客服信息页面） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 0.5 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题
2 | 班雨濛 | 管理端客服列表展示 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端客服列表展示（业务抽离） |  | 0.5 | 管理端客服列表展示（业务抽离） | 管理端客服列表展示（业务抽离）
2 | 柳达 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 0.5 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用
3 | 王刚 | eslint+prettier+配置githook | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于脚手架配置相关eslint、prettier规则，制定代码风格,通过editor.config在多人项目时确保编辑器配置统一 | 0.5 | 配置相关代码规则 | 配置相关代码规则
3 | 朱增科 | gitLub/gitee/gitHub操作 | 宏烨找房 | 保薪 | git提交流程，git合并，git回退，git解决冲突 |  | 0.5 | git操作流程 | git操作流程
3 | 朱增科 | 后台管理系统使用vuex进行状态管理，H5使用pinia进行状态管理 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 拆分业务模块，通过状态管理工具统一管理应用中的各个状态，h5使用pina代替vuex提升网站性能简化繁琐的状态管理流程，实现数据的持久化管理，autoprefixer postcss-pxtorem | 0.5 | vuex或pinia的使用 | vuex或pinia的使用
3 | 朱增科 | vue3+TypeScript使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 使用Vue3全新的comPosition组合式风格进行项目开发、通过TypeScript校验各数据类参数，实现编译时提示不合法信息 | 0.5 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发、TypeScript类型的合理规范化使用 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发，TypeScript类型的合理规范化使用
3 | 朱增科 | vue-router的使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 路由层级的构建与拆分+路由懒加载（webpackChunkName的使用） |  | 0.5 | 路由基础配置的使用 | 路由基础配置的使用
3 | 王刚 | 全局配置、环境配置 | 宏烨找房 | 提薪 |  | ，区分开发环境、生产环境，配置proxy代理实现不同环境的编译、打包 | 0.5 | 全局配置的使用 | 全局配置的使用
3 | 潘子腾 | axios请求拦截配置，api接口抽离 | 宏烨找房 | 保薪 | axios请求拦截配置（登录信息, toast提示，白名单配置）,axios响应拦截配置（数据简写，toast消失，错误码判断） |  | 0.5 | axios全局配置 | axios全局配置
3 | 潘子腾 | 公共组件的封装使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 基于相同业务或者是类似页面，封装公共组件提升组件复用性、健壮性及可维护性 |  | 0.5 | 公共组件的封装 | 公共组件的封装
3 | 王刚 | 蓝湖等设计软件的学习和应用 | 宏烨找房 | 保薪 | 了解蓝湖/figma等团队协作UI设计工具，梳理需求并能够绘制设计图 |  | 0.5 | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理 | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理
3 | 王水红 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 对登陆进行防抖，路由拦截，动态添加路由，数据持久化 | 0.5 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化
3 | 潘子腾 | 管理端楼盘表格列表展示 +骨架屏 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） |  | 0.5 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理）
3 | 潘子腾 | 管理端楼盘列表添加 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传）
3 | 王水红 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 |  | 0.5 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值
3 | 王水红 | 管理端楼盘列表沙盘配置，动态配置，删除列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 |  | 0.5 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表
3 | 王刚 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 0.5 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程）
3 | 王水红 | 管理端客服模块（客服信息页面） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 0.5 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题
3 | 王水红 | 管理端客服列表展示 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端客服列表展示（业务抽离） |  | 0.5 | 管理端客服列表展示（业务抽离） | 管理端客服列表展示（业务抽离）
3 | 王刚 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 0.5 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用
4 | 吕一帆 | eslint+prettier+配置githook | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于脚手架配置相关eslint、prettier规则，制定代码风格,通过editor.config在多人项目时确保编辑器配置统一 | 0.5 | 配置相关代码规则 | 配置相关代码规则
4 | 吕一帆 | gitLub/gitee/gitHub操作 | 宏烨找房 | 保薪 | git提交流程，git合并，git回退，git解决冲突 |  | 0.5 | git操作流程 | git操作流程
4 | 吕一帆 | 后台管理系统使用vuex进行状态管理，H5使用pinia进行状态管理 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 拆分业务模块，通过状态管理工具统一管理应用中的各个状态，h5使用pina代替vuex提升网站性能简化繁琐的状态管理流程，实现数据的持久化管理，autoprefixer postcss-pxtorem | 0.5 | vuex或pinia的使用 | vuex或pinia的使用
4 | 吕一帆 | vue3+TypeScript使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 使用Vue3全新的comPosition组合式风格进行项目开发、通过TypeScript校验各数据类参数，实现编译时提示不合法信息 | 0.5 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发、TypeScript类型的合理规范化使用 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发，TypeScript类型的合理规范化使用
4 | 吕一帆 | vue-router的使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 路由层级的构建与拆分+路由懒加载（webpackChunkName的使用） |  | 0.5 | 路由基础配置的使用 | 路由基础配置的使用
4 | 王文进 | 全局配置、环境配置 | 宏烨找房 | 提薪 |  | ，区分开发环境、生产环境，配置proxy代理实现不同环境的编译、打包 | 0.5 | 全局配置的使用 | 全局配置的使用
4 | 王文进 | axios请求拦截配置，api接口抽离 | 宏烨找房 | 保薪 | axios请求拦截配置（登录信息, toast提示，白名单配置）,axios响应拦截配置（数据简写，toast消失，错误码判断） |  | 0.5 | axios全局配置 | axios全局配置
4 | 王文进 | 公共组件的封装使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 基于相同业务或者是类似页面，封装公共组件提升组件复用性、健壮性及可维护性 |  | 0.5 | 公共组件的封装 | 公共组件的封装
4 | 王文进 | 蓝湖等设计软件的学习和应用 | 宏烨找房 | 保薪 | 了解蓝湖/figma等团队协作UI设计工具，梳理需求并能够绘制设计图 |  | 0.5 | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理 | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理
4 | 王文进 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 对登陆进行防抖，路由拦截，动态添加路由，数据持久化 | 0.5 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化
4 | 姚子仙 | 管理端楼盘表格列表展示 +骨架屏 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） |  | 0.5 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理）
4 | 姚子仙 | 管理端楼盘列表添加 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传）
4 | 姚子仙 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 |  | 0.5 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值
4 | 姚子仙 | 管理端楼盘列表沙盘配置，动态配置，删除列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 |  | 0.5 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表
4 | 郭军 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 0.5 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程）
4 | 郭军 | 管理端客服模块（客服信息页面） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 0.5 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题
4 | 郭军 | 管理端客服列表展示 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端客服列表展示（业务抽离） |  | 0.5 | 管理端客服列表展示（业务抽离） | 管理端客服列表展示（业务抽离）
4 | 郭军 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 0.5 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用
5 | 赵世泽 | eslint+prettier+配置githook | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于脚手架配置相关eslint、prettier规则，制定代码风格,通过editor.config在多人项目时确保编辑器配置统一 | 0.5 | 配置相关代码规则 | 配置相关代码规则
5 | 赵世泽 | gitLub/gitee/gitHub操作 | 宏烨找房 | 保薪 | git提交流程，git合并，git回退，git解决冲突 |  | 0.5 | git操作流程 | git操作流程
5 | 赵世泽 | 后台管理系统使用vuex进行状态管理，H5使用pinia进行状态管理 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 拆分业务模块，通过状态管理工具统一管理应用中的各个状态，h5使用pina代替vuex提升网站性能简化繁琐的状态管理流程，实现数据的持久化管理，autoprefixer postcss-pxtorem | 0.5 | vuex或pinia的使用 | vuex或pinia的使用
5 | 赵世泽 | vue3+TypeScript使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 使用Vue3全新的comPosition组合式风格进行项目开发、通过TypeScript校验各数据类参数，实现编译时提示不合法信息 | 0.5 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发、TypeScript类型的合理规范化使用 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发，TypeScript类型的合理规范化使用
5 | 赵世泽 | vue-router的使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 路由层级的构建与拆分+路由懒加载（webpackChunkName的使用） |  | 0.5 | 路由基础配置的使用 | 路由基础配置的使用
5 | 刘运猛 | 全局配置、环境配置 | 宏烨找房 | 提薪 |  | ，区分开发环境、生产环境，配置proxy代理实现不同环境的编译、打包 | 0.5 | 全局配置的使用 | 全局配置的使用
5 | 刘运猛 | axios请求拦截配置，api接口抽离 | 宏烨找房 | 保薪 | axios请求拦截配置（登录信息, toast提示，白名单配置）,axios响应拦截配置（数据简写，toast消失，错误码判断） |  | 0.5 | axios全局配置 | axios全局配置
5 | 刘运猛 | 公共组件的封装使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 基于相同业务或者是类似页面，封装公共组件提升组件复用性、健壮性及可维护性 |  | 0.5 | 公共组件的封装 | 公共组件的封装
5 | 刘运猛 | 蓝湖等设计软件的学习和应用 | 宏烨找房 | 保薪 | 了解蓝湖/figma等团队协作UI设计工具，梳理需求并能够绘制设计图 |  | 0.5 | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理 | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理
5 | 刘运猛 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 对登陆进行防抖，路由拦截，动态添加路由，数据持久化 | 0.5 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化
5 | 李桧 | 管理端楼盘表格列表展示 +骨架屏 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） |  | 0.5 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理）
5 | 李桧 | 管理端楼盘列表添加 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传）
5 | 李桧 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 |  | 0.5 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值
5 | 李桧 | 管理端楼盘列表沙盘配置，动态配置，删除列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 |  | 0.5 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表
5 | 张宏丽 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 0.5 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程）
5 | 张宏丽 | 管理端客服模块（客服信息页面） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 0.5 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题
5 | 张宏丽 | 管理端客服列表展示 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端客服列表展示（业务抽离） |  | 0.5 | 管理端客服列表展示（业务抽离） | 管理端客服列表展示（业务抽离）
5 | 张宏丽 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 0.5 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用
6 | 张鲁贤 | eslint+prettier+配置githook | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于脚手架配置相关eslint、prettier规则，制定代码风格,通过editor.config在多人项目时确保编辑器配置统一 | 0.5 | 配置相关代码规则 | 配置相关代码规则
6 | 张鲁贤 | gitLub/gitee/gitHub操作 | 宏烨找房 | 保薪 | git提交流程，git合并，git回退，git解决冲突 |  | 0.5 | git操作流程 | git操作流程
6 | 张鲁贤 | 后台管理系统使用vuex进行状态管理，H5使用pinia进行状态管理 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 拆分业务模块，通过状态管理工具统一管理应用中的各个状态，h5使用pina代替vuex提升网站性能简化繁琐的状态管理流程，实现数据的持久化管理，autoprefixer postcss-pxtorem | 0.5 | vuex或pinia的使用 | vuex或pinia的使用
6 | 张鲁贤 | vue3+TypeScript使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 使用Vue3全新的comPosition组合式风格进行项目开发、通过TypeScript校验各数据类参数，实现编译时提示不合法信息 | 0.5 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发、TypeScript类型的合理规范化使用 | 使用组合式风格或选项式风格进行开发，TypeScript类型的合理规范化使用
6 | 张鲁贤 | vue-router的使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 路由层级的构建与拆分+路由懒加载（webpackChunkName的使用） |  | 0.5 | 路由基础配置的使用 | 路由基础配置的使用
6 | 王浩 | 全局配置、环境配置 | 宏烨找房 | 提薪 |  | ，区分开发环境、生产环境，配置proxy代理实现不同环境的编译、打包 | 0.5 | 全局配置的使用 | 全局配置的使用
6 | 王浩 | axios请求拦截配置，api接口抽离 | 宏烨找房 | 保薪 | axios请求拦截配置（登录信息, toast提示，白名单配置）,axios响应拦截配置（数据简写，toast消失，错误码判断） |  | 0.5 | axios全局配置 | axios全局配置
6 | 王浩 | 公共组件的封装使用 | 宏烨找房 | 保薪 | 基于相同业务或者是类似页面，封装公共组件提升组件复用性、健壮性及可维护性 |  | 0.5 | 公共组件的封装 | 公共组件的封装
6 | 王浩 | 蓝湖等设计软件的学习和应用 | 宏烨找房 | 保薪 | 了解蓝湖/figma等团队协作UI设计工具，梳理需求并能够绘制设计图 |  |  | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理 | 使用蓝湖/figma进行UI设计，对开发思路进行梳理
6 | 王浩 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 对登陆进行防抖，路由拦截，动态添加路由，数据持久化 | 0.5 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化 | 管理端登录拦截，权限区分，动态添加路由，数据持久化
6 | 周梦琪 | 管理端楼盘表格列表展示 +骨架屏 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） |  | 0.5 | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理） | 楼盘模块列表展示（分页，图片懒加载搜索，骨架屏、裂图处理）
6 | 周梦琪 | 管理端楼盘列表添加 | 宏烨找房 | 保薪 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传） | 楼盘模块列表添加（列表CURD，完成业务表单校验及错误信息回显，编辑数据回显，图片上传）
6 | 周梦琪 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 |  | 0.5 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值 | 管理端楼盘列表户型编辑，相册编辑，弹框处理，组件传值
6 | 周梦琪 | 管理端楼盘列表沙盘配置，动态配置，删除列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 |  | 0.5 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表 | 管理端沙盘添加图片，删除沙盘，沙盘添加内容，动态配置内置，删除列表
6 | 任威宇 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 0.5 | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程） | 管理端楼盘列表图片懒加载（js原生实现流程，插件实现流程）
6 | 任威宇 | 管理端客服模块（客服信息页面） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 0.5 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题 | 可视化图表使用， echarts(antv)，数据更新会导致页面重新渲染，解决重复渲染问题
6 | 任威宇 | 管理端客服列表展示 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端客服列表展示（业务抽离） |  | 0.5 | 管理端客服列表展示（业务抽离） | 管理端客服列表展示（业务抽离）
6 | 任威宇 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 0.5 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用 | 管理端会话管理（游客列表，服务记录，聊天记录），封装表格组件，公共组件抽离，提高复用

## 第二周
填写须知（请勿删除）： ！！！禁止修改或增加新的字段，否则会导致导入失败！！！ 1.必填项（组别、学生姓名、实训任务、项目名称、提保薪任务、保薪技能、提薪技能、工作量（人日）、文档产出物、代码产出物），如果是非开发类学院，代码产出物不用填写 其中： ①组别：按学生实际分组填写； ②学生名字：须为实训平台已存在的学生； ③实训任务：学生本人的任务不可重复出现；（比如学生A在每周里的工作任务如果有重复出现，计划将不能上传成功） ④项目名称：须为实训平台已存在的项目； ⑤提保薪任务：下拉选择“保薪”或“提薪”； ⑥保薪/提薪技能：如果是提薪任务，至少要有一个提薪技能；如果是保薪任务，至少有一个技能；行内如有多个技能需换行； ⑦工作量：≥0.5，且是0.5的整数倍； ⑧文档/代码产出物：文档产出物和代码产出物不能同时为空；须是可上传、可检查的产出物(如：项目需求文档、项目实现代码)，行内如有多个文档或代码文件需换行； （特别需要注意的是：若代码产出物为空，平台不会提供上传代码的地址，将导致学生不能上传代码）
组别 | 学生姓名 | 实训任务 | 项目名称 | 提保薪任务 | 保薪技能 | 提薪技能 | 工作量（人日） | 文档产出物 | 代码产出物
1 | 王凯龙 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 管理端二手房列表展示（分页，搜索）
1 | 王凯龙 | 管理端二手房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传）
1 | 王凯龙 | 管理端二手房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
1 | 赵晓琪 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 管理端出租房列表展示（分页，搜索）
1 | 赵晓琪 | 管理端出租房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传）
1 | 赵晓琪 | 管理端出租房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
1 | 赵晓琪 | 客户端项目配置，路由搭建，路由拦截 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 0.5 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据
1 | 申亚熔 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能
1 | 申亚熔 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能
1 | 申亚熔 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能
1 | 申亚熔 | 客户端房贷计算器功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端房贷计算器功能（js计算） |  | 0.5 | 管理端房贷计算器功能（js计算） | 管理端房贷计算器功能（js计算）
1 | 李文慧 | 客户端详情页展示 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情信息回显（3D看房） | 0.5 | 客户端详情信息回显（3D看房） | 客户端详情信息回显（3D看房）
1 | 李文慧 | 客户端详情页面展示2 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情周边地图展示，对接高德或百度地图，展示周边，已经高德地图控件 | 0.5 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件
1 | 李文慧 | 客户端详情页面展示3 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 0.5 | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示）
2 | 柳达 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 管理端二手房列表展示（分页，搜索）
2 | 段建雄 | 管理端二手房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传）
2 | 柳达 | 管理端二手房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
2 | 段建雄 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 管理端出租房列表展示（分页，搜索）
2 | 董智玮 | 管理端出租房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传）
2 | 董智玮 | 管理端出租房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
2 | 柳达 | 客户端项目配置，路由搭建，路由拦截 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 0.5 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据
2 | 董智玮 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能
2 | 董智玮 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能
2 | 段建雄 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能
2 | 柳达 | 客户端房贷计算器功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端房贷计算器功能（js计算） |  | 0.5 | 管理端房贷计算器功能（js计算） | 管理端房贷计算器功能（js计算）
2 | 班雨濛 | 客户端详情页展示 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情信息回显（3D看房） | 0.5 | 客户端详情信息回显（3D看房） | 客户端详情信息回显（3D看房）
2 | 班雨濛 | 客户端详情页面展示2 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情周边地图展示，对接高德或百度地图，展示周边，已经高德地图控件 | 0.5 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件
2 | 班雨濛 | 客户端详情页面展示3 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 0.5 | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示）
3 | 潘子腾 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 管理端二手房列表展示（分页，搜索）
3 | 潘子腾 | 管理端二手房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传）
3 | 潘子腾 | 管理端二手房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
3 | 潘子腾 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 管理端出租房列表展示（分页，搜索）
3 | 王刚 | 管理端出租房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传）
3 | 王刚 | 管理端出租房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
3 | 王水红 | 客户端项目配置，路由搭建，路由拦截 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 0.5 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据
3 | 王水红 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能
3 | 王水红 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能
3 | 王水红 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能
3 | 朱增科 | 客户端房贷计算器功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端房贷计算器功能（js计算） |  | 0.5 | 管理端房贷计算器功能（js计算） | 管理端房贷计算器功能（js计算）
3 | 朱增科 | 客户端详情页展示 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情信息回显（3D看房） | 0.5 | 客户端详情信息回显（3D看房） | 客户端详情信息回显（3D看房）
3 | 朱增科 | 客户端详情页面展示2 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情周边地图展示，对接高德或百度地图，展示周边，已经高德地图控件 | 0.5 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件
3 | 朱增科 | 客户端详情页面展示3 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 0.5 | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示）
4 | 王文进 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 管理端二手房列表展示（分页，搜索）
4 | 王文进 | 管理端二手房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传）
4 | 王文进 | 管理端二手房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
4 | 郭军 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 管理端出租房列表展示（分页，搜索）
4 | 郭军 | 管理端出租房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传）
4 | 郭军 | 管理端出租房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
4 | 郭军 | 客户端项目配置，路由搭建，路由拦截 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 0.5 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据
4 | 姚子仙 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能
4 | 姚子仙 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能
4 | 姚子仙 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能
4 | 姚子仙 | 客户端房贷计算器功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端房贷计算器功能（js计算） |  | 0.5 | 管理端房贷计算器功能（js计算） | 管理端房贷计算器功能（js计算）
4 | 吕一帆 | 客户端详情页展示 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情信息回显（3D看房） | 0.5 | 客户端详情信息回显（3D看房） | 客户端详情信息回显（3D看房）
4 | 吕一帆 | 客户端详情页面展示2 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情周边地图展示，对接高德或百度地图，展示周边，已经高德地图控件 | 0.5 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件
4 | 吕一帆 | 客户端详情页面展示3 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 0.5 | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示）
5 | 赵世泽 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 管理端二手房列表展示（分页，搜索）
5 | 赵世泽 | 管理端二手房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传）
5 | 赵世泽 | 管理端二手房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
5 | 赵世泽 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 管理端出租房列表展示（分页，搜索）
5 | 刘运猛 | 管理端出租房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传）
5 | 刘运猛 | 管理端出租房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
5 | 刘运猛 | 客户端项目配置，路由搭建，路由拦截 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 0.5 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据
5 | 刘运猛 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能
5 | 李桧 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能
5 | 李桧 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能
5 | 李桧 | 客户端房贷计算器功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端房贷计算器功能（js计算） |  | 0.5 | 管理端房贷计算器功能（js计算） | 管理端房贷计算器功能（js计算）
5 | 张宏丽 | 客户端详情页展示 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情信息回显（3D看房） | 0.5 | 客户端详情信息回显（3D看房） | 客户端详情信息回显（3D看房）
5 | 张宏丽 | 客户端详情页面展示2 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情周边地图展示，对接高德或百度地图，展示周边，已经高德地图控件 | 0.5 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件
5 | 张宏丽 | 客户端详情页面展示3 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 0.5 | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示）
6 | 张鲁贤 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端二手房列表展示（分页，搜索） | 管理端二手房列表展示（分页，搜索）
6 | 张鲁贤 | 管理端二手房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端二手房编辑信息（数据回显，图片上传）
6 | 张鲁贤 | 管理端二手房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端二手房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
6 | 张鲁贤 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） |  | 0.5 | 管理端出租房列表展示（分页，搜索） | 管理端出租房列表展示（分页，搜索）
6 | 王浩 | 管理端出租房编辑 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传） | 管理端出租房编辑信息（数据回显，图片上传）
6 | 王浩 | 管理端出租房添加房源 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） |  | 0.5 | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传） | 管理端出租房添加房源（表单添加，富文本添加，图片上传）
6 | 王浩 | 客户端项目配置，路由搭建，路由拦截 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 0.5 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据 | 客户端自适应布局（新房，二手房）列表组件封装封装展示，公共抽离，通过传递不同/api获取不同数据
6 | 王浩 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端新房列表展示，搜索功能，筛选功能
6 | 周梦琪 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端二手房房列表展示，搜索功能，筛选功能
6 | 周梦琪 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 |  | 0.5 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能 | 客户端出租房房列表展示，搜索功能，筛选功能
6 | 周梦琪 | 客户端房贷计算器功能 | 宏烨找房 | 保薪 | 管理端房贷计算器功能（js计算） |  | 0.5 | 管理端房贷计算器功能（js计算） | 管理端房贷计算器功能（js计算）
6 | 任威宇 | 客户端详情页展示 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情信息回显（3D看房） | 0.5 | 客户端详情信息回显（3D看房） | 客户端详情信息回显（3D看房）
6 | 任威宇 | 客户端详情页面展示2 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情周边地图展示，对接高德或百度地图，展示周边，已经高德地图控件 | 0.5 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件 | 客户端详情周边地图展示，对接高德地图，展示周边，已经高德地图控件
6 | 任威宇 | 客户端详情页面展示3 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 0.5 | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示） | 客户端详情地图导航功能（起始点 ，出行方式，详情路线，路线展示）

## 第三周
填写须知（请勿删除）： ！！！禁止修改或增加新的字段，否则会导致导入失败！！！ 1.必填项（组别、学生姓名、实训任务、项目名称、提保薪任务、保薪技能、提薪技能、工作量（人日）、文档产出物、代码产出物），如果是非开发类学院，代码产出物不用填写 其中： ①组别：按学生实际分组填写； ②学生名字：须为实训平台已存在的学生； ③实训任务：学生本人的任务不可重复出现；（比如学生A在每周里的工作任务如果有重复出现，计划将不能上传成功） ④项目名称：须为实训平台已存在的项目； ⑤提保薪任务：下拉选择“保薪”或“提薪”； ⑥保薪/提薪技能：如果是提薪任务，至少要有一个提薪技能；如果是保薪任务，至少有一个技能；行内如有多个技能需换行； ⑦工作量：≥0.5，且是0.5的整数倍； ⑧文档/代码产出物：文档产出物和代码产出物不能同时为空；须是可上传、可检查的产出物(如：项目需求文档、项目实现代码)，行内如有多个文档或代码文件需换行； （特别需要注意的是：若代码产出物为空，平台不会提供上传代码的地址，将导致学生不能上传代码）
组别 | 学生姓名 | 实训任务 | 项目名称 | 提保薪任务 | 保薪技能 | 提薪技能 | 工作量（人日） | 文档产出物 | 代码产出物
1 | 王凯龙 | 客户端预约看房，关注完成 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端预约看房，关注完成 |  | 0.5 | 客户端预约看房，关注完成 | 客户端预约看房，关注完成
1 | 王凯龙 | 管理端商业写字楼出售管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
1 | 王凯龙 | 管理端商业写字楼出租管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
1 | 赵晓琪 | 管理端商业商铺出售管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
1 | 赵晓琪 | 管理端商业商铺出租管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
1 | 赵晓琪 | 客户端项目打包优化（webpack） | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | 0.5 | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包)
1 | 赵晓琪 | webpack编写自定义plugins | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack打造自定义plugins | 0.5 | webpack打造自定义plugins | webpack打造自定义plugins
1 | 申亚熔 | vite基础学习 | 宏烨找房 | 保薪 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） |  | 0.5 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） | 学习vite与vue项目创建（基本配置）
1 | 申亚熔 | vite项目打包优化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | vite项目打包优化 | 0.5 | vite项目打包优化 | vite项目打包优化
1 | 申亚熔 | 服务器部署 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 0.5 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式
1 | 李文慧 | 详情vr使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | three.js实现3d看房 | 0.5 | three.js实现3d看房 | three.js实现3d看房
1 | 李文慧 | 项目服务端渲染(SSR) | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 0.5 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染
1 | 李文慧 | 弹性任务（qiankun） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 0.5 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚
2 | 柳达 | 客户端预约看房，关注完成 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端预约看房，关注完成 |  | 0.5 | 客户端预约看房，关注完成 | 客户端预约看房，关注完成
2 | 董智玮 | 管理端商业写字楼出售管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
2 | 柳达 | 管理端商业写字楼出租管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
2 | 班雨濛 | 管理端商业商铺出售管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
2 | 段建雄 | 管理端商业商铺出租管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
2 | 董智玮 | 客户端项目打包优化（webpack） | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | 0.5 | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包)
2 | 董智玮 | webpack编写自定义plugins | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack打造自定义plugins | 0.5 | webpack打造自定义plugins | webpack打造自定义plugins
2 | 班雨濛 | vite基础学习 | 宏烨找房 | 保薪 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） |  | 0.5 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） | 学习vite与vue项目创建（基本配置）
2 | 班雨濛 | vite项目打包优化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | vite项目打包优化 | 0.5 | vite项目打包优化 | vite项目打包优化
2 | 段建雄 | 服务器部署 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 0.5 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式
2 | 董智玮 | 详情vr使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | three.js实现3d看房 | 0.5 | three.js实现3d看房 | three.js实现3d看房
2 | 段建雄 | 项目服务端渲染(SSR) | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 0.5 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染
2 | 柳达 | 弹性任务（qiankun） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 0.5 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚
3 | 潘子腾 | 客户端预约看房，关注完成 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端预约看房，关注完成 |  | 0.5 | 客户端预约看房，关注完成 | 客户端预约看房，关注完成
3 | 潘子腾 | 管理端商业写字楼出售管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
3 | 潘子腾 | 管理端商业写字楼出租管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
3 | 王水红 | 管理端商业商铺出售管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
3 | 王水红 | 管理端商业商铺出租管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
3 | 王刚 | 客户端项目打包优化（webpack） | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | 0.5 | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包)
3 | 王刚 | webpack编写自定义plugins | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack打造自定义plugins | 0.5 | webpack打造自定义plugins | webpack打造自定义plugins
3 | 王刚 | vite基础学习 | 宏烨找房 | 保薪 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） |  | 0.5 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） | 学习vite与vue项目创建（基本配置）
3 | 王刚 | vite项目打包优化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | vite项目打包优化 | 0.5 | vite项目打包优化 | vite项目打包优化
3 | 朱增科 | 服务器部署 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 0.5 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式
3 | 朱增科 | 详情vr使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | three.js实现3d看房 | 0.5 | three.js实现3d看房 | three.js实现3d看房
3 | 朱增科 | 项目服务端渲染(SSR) | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 0.5 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染
3 | 朱增科 | 弹性任务（qiankun） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 0.5 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚
4 | 王文进 | 客户端预约看房，关注完成 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端预约看房，关注完成 |  | 0.5 | 客户端预约看房，关注完成 | 客户端预约看房，关注完成
4 | 王文进 | 管理端商业写字楼出售管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
4 | 王文进 | 管理端商业写字楼出租管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
4 | 姚子仙 | 管理端商业商铺出售管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
4 | 姚子仙 | 管理端商业商铺出租管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
4 | 姚子仙 | 客户端项目打包优化（webpack） | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | 0.5 | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包)
4 | 姚子仙 | webpack编写自定义plugins | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack打造自定义plugins | 0.5 | webpack打造自定义plugins | webpack打造自定义plugins
4 | 吕一帆 | vite基础学习 | 宏烨找房 | 保薪 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） |  | 0.5 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） | 学习vite与vue项目创建（基本配置）
4 | 吕一帆 | vite项目打包优化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | vite项目打包优化 | 0.5 | vite项目打包优化 | vite项目打包优化
4 | 吕一帆 | 服务器部署 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 0.5 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式
4 | 郭军 | 详情vr使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | three.js实现3d看房 | 0.5 | three.js实现3d看房 | three.js实现3d看房
4 | 郭军 | 项目服务端渲染(SSR) | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 0.5 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染
4 | 郭军 | 弹性任务（qiankun） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 0.5 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚
5 | 赵世泽 | 客户端预约看房，关注完成 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端预约看房，关注完成 |  | 0.5 | 客户端预约看房，关注完成 | 客户端预约看房，关注完成
5 | 赵世泽 | 管理端商业写字楼出售管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
5 | 赵世泽 | 管理端商业写字楼出租管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
5 | 赵世泽 | 管理端商业商铺出售管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
5 | 刘运猛 | 管理端商业商铺出租管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
5 | 刘运猛 | 客户端项目打包优化（webpack） | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | 0.5 | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包)
5 | 刘运猛 | webpack编写自定义plugins | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack打造自定义plugins | 0.5 | webpack打造自定义plugins | webpack打造自定义plugins
5 | 刘运猛 | vite基础学习 | 宏烨找房 | 保薪 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） |  | 0.5 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） | 学习vite与vue项目创建（基本配置）
5 | 李桧 | vite项目打包优化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | vite项目打包优化 | 0.5 | vite项目打包优化 | vite项目打包优化
5 | 李桧 | 服务器部署 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 0.5 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式
5 | 李桧 | 详情vr使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | three.js实现3d看房 | 0.5 | three.js实现3d看房 | three.js实现3d看房
5 | 张宏丽 | 项目服务端渲染(SSR) | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 0.5 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染
5 | 张宏丽 | 弹性任务（qiankun） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 0.5 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚
6 | 张鲁贤 | 客户端预约看房，关注完成 | 宏烨找房 | 保薪 | 客户端预约看房，关注完成 |  | 0.5 | 客户端预约看房，关注完成 | 客户端预约看房，关注完成
6 | 张鲁贤 | 管理端商业写字楼出售管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
6 | 张鲁贤 | 管理端商业写字楼出租管理列表 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
6 | 张鲁贤 | 管理端商业商铺出售管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
6 | 王浩 | 管理端商业商铺出租管理 | 宏烨找房 | 保薪 | 列表CRUD, 复用表格封装 |  | 0.5 | 列表CRUD, 复用表格封装 | 列表CRUD, 复用表格封装
6 | 王浩 | 客户端项目打包优化（webpack） | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | 0.5 | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包) | webpack(基本配置，多文件打包，gzip压缩，忽略三方包)
6 | 王浩 | webpack编写自定义plugins | 宏烨找房 | 提薪 |  | webpack打造自定义plugins | 0.5 | webpack打造自定义plugins | webpack打造自定义plugins
6 | 周梦琪 | vite基础学习 | 宏烨找房 | 保薪 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） |  | 0.5 | 学习vite与vue项目创建（基本配置） | 学习vite与vue项目创建（基本配置）
6 | 周梦琪 | vite项目打包优化 | 宏烨找房 | 提薪 |  | vite项目打包优化 | 0.5 | vite项目打包优化 | vite项目打包优化
6 | 周梦琪 | 服务器部署 | 宏烨找房 | 提薪 |  | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 0.5 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式 | 服务器部署nginx服务器跨域，最好通过jenkins自动化部署，配置路由history模式
6 | 任威宇 | 详情vr使用 | 宏烨找房 | 提薪 |  | three.js实现3d看房 | 0.5 | three.js实现3d看房 | three.js实现3d看房
6 | 任威宇 | 项目服务端渲染(SSR) | 宏烨找房 | 提薪 |  | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 0.5 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染 | 基于服务器压力, seo优化，完成服务端渲染
6 | 任威宇 | 弹性任务（qiankun） | 宏烨找房 | 提薪 |  | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 0.5 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚 | 微前端概念，理解，并且能讲清楚